## Portada
SENA · ADSO 3171062 · Grupo 8 - CIMM
SECOP Insight - Observatorio de Contratacion Publica
Estructura de Sesiones · Guia 4 (GFPI-F-135 V04) - Construccion de software integrador de tecnologias orientadas a servicios
Stack | Django 5.0.14 · PostgreSQL local (pgAdmin) · React 19.2.8 + Vite 5.4.21
Fuente | datos.gov.co SECOP II (j13v-233n) - 5.98M filas · 5.98M en PostgreSQL local (demo en clase 100k-500k)
Equipo | Steven Alejandro Araque Castro · Yesid Armando Amaya Canaria - Instructor Gustavo Jimenez Suancha
Plan | 5 sesiones · 1 dia cada una · 6:00-11:30 a.m. (6h/dia) = 30h · S1 6h + S2 6h + S3 6h + S4 6h + S5 6h · 42 requisitos (28 RF + 14 RNF) · 124 pts
Plan de 5 sesiones progresivas - cada sesion explica paso a paso el Stack usando el propio proyecto como medio de aprendizaje
Sesion | Tema | Sprint | Horas | Pts | Estado
1 | Modelado + Auth JWT | S1 | 6h | 22 | Dia 1
2 | ETL + API agregada | S2 | 6h | 33 | Dia 2
3 | Dashboard + Mapa + Busqueda | S3 | 6h | 33 | Dia 3
4 | Grafo + Banderas + Reportes | S4a | 6h | 28 | Dia 4
5 | Deploy + Pruebas + Cierre | S4b+Buf | 6h | 8 | Dia 5
Formato oficial tomado de EstructuraSesion.xlsx (B2:G17). Cada hoja Sesion 1-5 replica esa estructura. Guia 4 §3.2: sesiones progresivas · §3.3 Act.6: 10 pasos por sesion · §4: evidencias evaluadas.

## Sesion 1
SESION 1 - MODELADO DE DATOS Y AUTENTICACION JWT - CIMIENTO DEL SISTEMA
| Sesion N° | 1 | Fecha | Dia 1 | Duracion | 6 horas (6:00-11:30 a.m.)
| Sprint 1 · 6h · 22 pts · dia de 6:00-11:30 a.m. |  | Guia 4 · Proceso A (Desarrollo) + Proceso B (Transferencia) · 10 pasos por sesion
| Tema | Modelado de datos y autenticacion JWT - Cimiento del sistema
| Objetivo de la sesion | Construir desde cero el modelo de datos (Contrato + Entidad) y el flujo completo de autenticacion (registro / login / logout con JWT), explicando cada capa del stack Django + PostgreSQL local + React y por que el modelo se diseña antes de la ingesta.
| Resultado esperado | Tablas migradas en PostgreSQL local (pgAdmin) y flujo de autenticacion operativo: registro con validacion y hash PBKDF2, login con JWT HS256 (access 1h / refresh 1d) y logout con invalidacion de access y refresh, probado con 401/400.
| Conceptos profesionales aplicados | • Modelo Django + indices (departamento, modalidad, fecha_firma, NIT) • Relacion Contrato -> Entidad (FK) desde el diseño - evita el error de crear Entidad en Sprint 3 • Migraciones (makemigrations / migrate) antes del ETL - sin migrate no hay bulk_create • Hash PBKDF2 y validacion de correo unico • JWT SimpleJWT 5.3: HS256, expiracion, 401 sin revelar campo • HTTPS TLS 1.3, CSRF rotativo, CORS restringido • Variables de entorno (.env / .env.example)
| Requisitos previos | Product Backlog Sprint 1 definido (8/8). Conocimientos basicos de Python, Django ORM y React. Repo inicializado.
| Stack / Tecnologias | Django 5.0.14 · DRF · SimpleJWT 5.3 · PostgreSQL local (pgAdmin) 5432 · React 19.2.8 · Vite 5.4.21 · Axios
| Base de datos | PostgreSQL local (pgAdmin) - tablas contrato y entidad con indices B-tree
| Herramientas de Trabajo | VS Code · pgAdmin / psql · Postman / Thunder Client · Git + GitHub (ramas) · Notion (Tablero Scrum - SECOP Insight)
| Actividad principal | Crear models.py (15 cols Contrato + Entidad con FK) -> makemigrations / migrate -> serializers + validaciones -> endpoints /api/auth/register ¦ /api/auth/login ¦ /api/auth/logout/ + middleware de seguridad -> formulario React -> probar ciclo completo con tokens y expiracion.
| Entregable | Tablas migradas + 3 endpoints de auth operativos + formulario React minimo + repo con commit feat(auth): + tablero Notion actualizado. Historias: RF-01 (9h), RF-25 (5h), RF-02 (1.5h), RF-03 (5h), RF-04 (5h), RF-05 (2.5h), RNF-01 (1h), RNF-02 (1h) - 8/8 · 22 pts · 30h
| Criterios de exito | ✓ Migracion sin errores y con los 4 indices creados ✓ Registro rechaza correo duplicado (400) y valida politica de contraseña ✓ Login devuelve JWT y 401 sin revelar si fallo correo o contraseña, incluye WWW-Authenticate ✓ Logout invalida access y refresh (no reutilizable) ✓ .env no versionado, .env.example presente
| Repositorio GitHub | https://github.com/Grupo8-ADSO3171062/secop-insight (rama sprint-1)
| Url Video | Por grabar - demo registro -> login -> acceso protegido -> logout (2 min)
| Pendientes-Investigacion -Tareas | Ingesta masiva SODA (Sesion 2). Investigar bulk_create + paginacion $limit/$offset y manejo de tipos sucios.
| Sesion siguiente | Sesion 2: Ingesta masiva ETL y API agregada (Sprint 2)

## Sesion 2
SESION 2 - INGESTA MASIVA ETL Y API AGREGADA - DE LA API PUBLICA A LA BD CONSULTABLE
| Sesion N° | 2 | Fecha | Dia 2 | Duracion | 6 horas (6:00-11:30 a.m.)
| Sprint 2 · 6h · 33 pts · dia de 6:00-11:30 a.m. |  | Guia 4 · Proceso A (Desarrollo) + Proceso B (Transferencia) · 10 pasos por sesion
| Tema | Ingesta masiva ETL y API agregada - De la API publica a la BD consultable
| Objetivo de la sesion | Explicar como se transforma la API SODA paginada (5.98M filas) en datos consultables mediante ETL por bloques con monitoreo, y como se expone una API agregada que demuestra el patron correcto: agregar en BD, no traer filas al frontend.
| Resultado esperado | 100k registros cargados via bulk_create con progreso por polling, y 6 endpoints agregados que responden <500 ms con payload <50KB, mas lista paginada y validacion de calidad.
| Conceptos profesionales aplicados | • ETL: Extract $limit=50k & $offset + $order=:id + X-App-Token · Transform de tipos sucios · Load bulk_create batch 1000 • ProcessingJob + Thread + 202 Accepted + polling 1s (sin congelar UI) • Agregaciones SUM/COUNT/GROUP BY en BD (ORM annotate/aggregate) - 50KB vs 100MB • Paginacion (50/page) + throttling 60 req/min + validacion serializers • Calidad de datos: descarte de filas invalidas con log + deduplicacion por id_contrato + reanudacion por offset • Justificacion 100k vs 5.98M: muestra representativa; mismo loop escala a 5.98M cambiando el limite. Con PostgreSQL local no hay tope de 500MB: el mismo loop escala a los 5.98M; en clase se cargan 100k-500k por tiempo.
| Requisitos previos | Sesion 1 completada (modelo y auth). Token SODA (X-App-Token) obtenido. PostgreSQL local con tablas migradas.
| Stack / Tecnologias | Django ORM annotate/aggregate · DRF throttling & serializers · requests + Thread · PostgreSQL GROUP BY / DATE_TRUNC
| Base de datos | PostgreSQL local - 100k-500k filas reales (escala a 5.98M) + indices + tabla processing_job + log de filas invalidas
| Herramientas de Trabajo | Python requests · Django shell · psql EXPLAIN ANALYZE · Postman · Swagger /api/docs/
| Actividad principal | Implementar management command cargar_secop (loop $limit/$offset) -> endpoints /api/sincronizar/ + /api/jobs/<id>/ (202 + progreso) -> /api/resumen (SUM/COUNT con filtros) -> /api/top-contratistas (GROUP BY) -> /api/contratos (lista paginada 50/page) -> /api/contratos/<id>/ (detalle + 404) -> comparar tiempo con y sin indices (1k vs 100k) para demostrar el valor de los indices. Nota: los endpoints /api/serie-mensual, /api/buscar y /api/por-municipio se crean en Sesion 3 para alimentar el dashboard.
| Entregable | Comando ETL operativo + 100k filas en BD + 6 endpoints documentados en Swagger + pruebas 400/401/404/429. Historias: RF-06 (8h), RF-07 (4h), RF-08 (4h), RF-09 (4h), RF-10 (2h), RF-11 (4h), RNF-03 (1h), RNF-04 (1h), RNF-05 (1h), RNF-06 (1.5h), RNF-13 (2.5h) - 11/11 · 33 pts · 33h
| Criterios de exito | ✓ Ingesta no congela UI (202 + polling, 0->100%) ✓ /api/resumen filtra por depto/año/modalidad en <500 ms y <50KB ✓ Lista pagina 50/page con next/previous/count y 400 si page fuera de rango ✓ Filas invalidas logueadas sin abortar ingesta; duplicados por id_contrato omitidos ✓ Reanudacion retoma desde ultimo offset; throttling responde 429 con Retry-After
| Repositorio GitHub | https://github.com/Grupo8-ADSO3171062/secop-insight (rama sprint-2)
| Url Video | Por grabar - demo ingesta por bloques + consulta agregada con vs sin indices (2 min)
| Pendientes-Investigacion -Tareas | Dashboard y visualizaciones (Sesion 3). Spike: react-force-graph vs D3 para el grafo de Sesion 4.
| Sesion siguiente | Sesion 3: Dashboard, filtros, serie mensual, mapa coropletico y busqueda tipo Google

## Sesion 3
SESION 3 - DASHBOARD, FILTROS, SERIE MENSUAL, MAPA COROPLETICO Y BUSQUEDA TIPO GOOGLE
| Sesion N° | 3 | Fecha | Dia 3 | Duracion | 6 horas (6:00-11:30 a.m.)
| Sprint 3 · 6h · 33 pts · dia de 6:00-11:30 a.m. |  | Guia 4 · Proceso A (Desarrollo) + Proceso B (Transferencia) · 10 pasos por sesion
| Tema | Dashboard, filtros, serie mensual, mapa coropletico y busqueda tipo Google
| Objetivo de la sesion | Construir el dashboard React que consume la API agregada y mantiene 60 FPS con grandes volumenes, explicando virtualizacion, cache y el patron de no traer filas al frontend.
| Resultado esperado | Dashboard con KPIs, tabla virtualizada, filtros combinables, serie mensual, mapa Leaflet coropletico y busqueda global instantanea, todo cacheado y sin recargar la pagina.
| Conceptos profesionales aplicados | • Vite + React 19 + TanStack Query (cache 5 min, invalidacion por filtro) • Virtualizacion @tanstack/react-virtual (50 nodos DOM, 60 FPS = 16.67 ms/frame medido en Performance) • Recharts + Leaflet + GeoJSON/TopoJSON compacto • Debounce 300 ms + abort de peticiones viejas + busqueda icontains agrupada (10 por grupo) • Cross-filtering: click en territorio refiltra KPIs/graficos/tabla • Endpoints creados en esta sesion: /api/serie-mensual (DATE_TRUNC), /api/buscar (icontains), /api/por-municipio (ratio Directa/Licitacion)
| Requisitos previos | Sprint 2 completado (API base). GeoJSON de Colombia obtenido. Conocimientos de hooks y estado global.
| Stack / Tecnologias | React 19.2.8 · Vite 5.4.21 · TanStack Query · @tanstack/react-virtual · Recharts · Leaflet · Axios
| Base de datos | PostgreSQL local - agregaciones por municipio/departamento/mes para el dashboard
| Herramientas de Trabajo | VS Code · Chrome DevTools Performance · React DevTools · Figma (boceto)
| Actividad principal | Scaffold Vite + Tailwind + layout -> crear los 3 endpoints que alimentan las visualizaciones (/api/serie-mensual, /api/buscar, /api/por-municipio) -> implementar KPIs + filtros combinables (depto/modalidad/fechas) + tabla virtualizada 60FPS + grafico de serie + mapa coropletico por ratio Directa/Licitacion + barra de busqueda global con debounce/cancelacion y highlight.
| Entregable | Dashboard operativo en localhost con 5 visualizaciones + busqueda + mapa clicable que refiltra el tablero. Demo 60 FPS con 50k+ registros. Historias: RF-12 (6.5h), RF-13 (1h), RF-14 (3h), RF-15 (6.5h), RF-16 (3.5h), RF-18 (6.5h), RNF-07 (1h), RNF-08 (1h), RNF-14 (1h) - 9/9 · 33 pts · 30h
| Criterios de exito | ✓ Tabla no baja de 60 FPS (virtualizacion, 50 nodos) ✓ Filtros combinables y persistentes al navegar; tabla muestra skeleton al cargar ✓ Mapa pinta escala continua y tooltip con monto + % Directa; click refiltra KPIs sin borrar otros filtros ✓ Busqueda no dispara por tecla sin debounce, cancela peticiones viejas y agrupa resultados (10/grupo) ✓ Auditoria registra login/logout/exportacion sin exponer contraseñas
| Repositorio GitHub | https://github.com/Grupo8-ADSO3171062/secop-insight (rama sprint-3)
| Url Video | Por grabar - recorrido dashboard: filtros -> KPIs -> serie -> mapa -> busqueda (3 min)
| Pendientes-Investigacion -Tareas | Grafo de redes + banderas rojas (Sesion 4). Validar libreria de grafos con 500 nodos.
| Sesion siguiente | Sesion 4: Grafo de redes, banderas rojas, reportes y panel admin

## Sesion 4
SESION 4 - GRAFO DE REDES, BANDERAS ROJAS Y REPORTES - LA CAPA ANALITICA QUE EVITA QUE SEA OTRA TABLA MAS
| Sesion N° | 4 | Fecha | Dia 4 | Duracion | 6 horas (6:00-11:30 a.m.)
| Sprint 4 (parte 1) · 6h · 28 pts · dia de 6:00-11:30 a.m. |  | Guia 4 · Proceso A (Desarrollo) + Proceso B (Transferencia) · 10 pasos por sesion
| Tema | Grafo de redes, banderas rojas y reportes - La capa analitica que evita que sea otra tabla mas
| Objetivo de la sesion | Demostrar las 3 features wow que hacen que SECOP no sea otra tabla: grafo Alcaldias-Contratistas, alertas configurables y exportacion filtrada, todo calculado en BD y desacoplado.
| Resultado esperado | Grafo interactivo + 2 banderas rojas con umbrales configurables + exportacion CSV UTF-8 BOM + recuperacion de contraseña + listado/entidad del modelo separado y estadisticas por entidad.
| Conceptos profesionales aplicados | • Force-graph (react-force-graph): nodo = entidad/contratista, arista = contrato, grosor proporcional a monto, color segun modalidad, zoom/drag • HAVING + Window Functions para concentracion; ambos umbrales configurables por admin (no hardcodeados) • Exportacion CSV filtrada: Content-Disposition attachment, UTF-8 BOM, separador punto • Modelo Entidad separado con FK (creado en S1) -> agrupar por entidad, no por texto • Actualizacion periodica por id_contrato sin duplicar + registro de ultima actualizacion
| Requisitos previos | Sesion 3 completada. API por-municipio/por-entidad disponible. Spike de libreria de grafos evaluado. RF-25 ya migrado en S1.
| Stack / Tecnologias | react-force-graph (o D3) · Django annotate/HAVING · modulo csv de Python (Content-Disposition)
| Base de datos | PostgreSQL local - agregaciones por NIT/entidad para banderas; indices B-tree en contratista_nit y nombre_entidad
| Herramientas de Trabajo | React Force Graph · Chrome Performance · psql EXPLAIN ANALYZE · Notion
| Actividad principal | Implementar /api/red-contratos y renderizar grafo con zoom/drag + highlight de acaparamiento -> crear banderas (concentracion por NIT y predominio Directa) con panel de umbrales configurables -> generar /api/reportes CSV filtrado -> implementar /api/entidades, /api/por-entidad y flujo recuperar contraseña (enlace 30 min, 1 uso, 200 sin revelar correo).
| Entregable | Grafo interactivo + 2 banderas rojas configurables + CSV exportable + recuperar contraseña + entidades. Historias: RF-17 (6h), RF-19 (1h), RF-20 (1h), RF-21 (1h), RF-22 (1h), RF-23 (3h), RF-24 (1h), RF-26 (5h), RF-27 (3h), RF-28 (1h) - 10/14 · 28 pts de los 36 pts del Sprint 4 (*resto en Sesion 5)
| Criterios de exito | ✓ Grafo permite zoom/drag y destaca NIT que supere el umbral configurado de concentracion ✓ Ambos umbrales (concentracion y predominio Directa) son configurables y recalculan sin reinicio ✓ CSV respeta filtros y abre sin caracteres raros en Excel (BOM) ✓ Recuperar contraseña: enlace 30 min, 1 uso, 200 sin revelar si el correo existe, exige politica de complejidad ✓ Actualizacion periodica no duplica por id_contrato y registra fecha/estado
| Repositorio GitHub | https://github.com/Grupo8-ADSO3171062/secop-insight (rama sprint-4)
| Url Video | Por grabar - grafo -> banderas -> exportacion -> recuperar contraseña (2 min)
| Pendientes-Investigacion -Tareas | Deploy a produccion, pruebas integrales y video final 3 min (Sesion 5 / Buffer).
| Sesion siguiente | Sesion 5: Deploy, auditoria, accesibilidad y cierre (Buffer Semana 5)

## Sesion 5
SESION 5 - DEPLOY, PRUEBAS INTEGRALES Y CIERRE - DE LOCALHOST A PRODUCCION CON TRAZABILIDAD
| Sesion N° | 5 | Fecha | Dia 5 | Duracion | 6 horas (6:00-11:30 a.m.)
| Buffer / Cierre · 6h · 8 pts · dia de 6:00-11:30 a.m. |  | Guia 4 · Proceso A (Desarrollo) + Proceso B (Transferencia) · 10 pasos por sesion
| Tema | Deploy, pruebas integrales y cierre - De localhost a produccion con trazabilidad
| Objetivo de la sesion | Llevar el sistema a produccion con HTTPS, verificar seguridad, auditoria, accesibilidad y preparar la sustentacion completa del Stack ante el instructor.
| Resultado esperado | Sistema desplegado con migraciones pre-deploy, logs de auditoria, contraste AA y compatibilidad verificada, y video demo de 3 min que recorre sincronizar -> filtrar -> KPIs.
| Conceptos profesionales aplicados | • Deploy reproducible: PostgreSQL local (BD) + Django + React, todo HTTPS • Migraciones pre-deploy, backup 7 dias + plan de restauracion • Audit trail (usuario/accion/fecha), rate limiting 60/min (429), escalabilidad y mantenibilidad (modulos separados) • WCAG 4.5:1 + Tab, compatibilidad Chrome/Firefox/Edge/Safari ES2020+, bundle minificado • Recuperacion de contraseña ya entregada en Sesion 4; aqui se prueba E2E
| Requisitos previos | Sprints 1-4 completados. Variables por ambiente (.env). Dominio frontend para CORS. RNF de seguridad del Sprint 1 ya aplicado.
| Stack / Tecnologias | Django local · React (Vite) · PostgreSQL local (pgAdmin) · GitHub (versionado)
| Base de datos | PostgreSQL local - backup automatico + retencion 7 dias
| Herramientas de Trabajo | pgAdmin · VS Code · Lighthouse · axe · OWASP checklist · OBS para video
| Actividad principal | Configurar .env por ambiente (sin versionar) -> desplegar BD -> Backend -> Frontend con HTTPS -> pruebas integrales (auth, ingesta, filtros, mapa, grafo, exportacion, 401/429/503) -> verificar auditoria y accesibilidad -> grabar video demo 3 min y diagrama decoupled.
| Entregable | Sistema en produccion + Swagger /api/docs/ + README + .env.example + video 3 min + diagrama. Historias: RNF-09 (1h), RNF-10 (1h), RNF-11 (1h), RNF-12 (1h) - 4/14 · 8 pts restantes del Sprint 4 + 30h buffer de pruebas/correcciones
| Criterios de exito | ✓ Deploy usa HTTPS en los 3 componentes; .env no versionado ✓ Backup 7 dias y procedimiento documentado; 503 si BD cae ✓ Tab navegable solo con teclado y contraste 4.5:1 ✓ Video muestra ingesta 100k sin congelar UI y filtro Boyaca/Directa <500 ms y <50KB ✓ Tablero Notion al 100% (42/42) con estados y evidencias al dia
| Repositorio GitHub | https://github.com/Grupo8-ADSO3171062/secop-insight (main prod + tags)
| Url Video | https://youtu.be/ (por publicar) - demo completo 3 min
| Pendientes-Investigacion -Tareas | Retrospectiva Scrum. Siguientes mejoras (fuera de alcance): Celery+Redis, Mapbox avanzado, materialized views, full-text.
| Sesion siguiente | Retrospectiva y entrega final ante el instructor Gustavo Jimenez Suancha